## planilha A
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: 14.01 |  |  |  |  | RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: George da Mota Passos Neto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Executiva de Infraestrutura (Secretaria de Educação) |  |  |  |  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: Danielle Duca
EXERCÍCIO: 2023 |  |  |  |  | ORDENADOR DE DESPESA: Danielle Duca
PERÍODO REFERENCIAL: jun/2023
Dados da Licitação |  |  | Dados do Convênio (se realizado) |  |  |  | Dados do Prestador/Fornecedor |  | Dados do Contrato |  |  |  | Dados do Aditivo (quando realizado) |  |  |  | Execução |  |  |  |  | Atualiazação |  |  | Dados da paralisação (se a situação for "paralisada")
Nº da licitação | Identificação da Obra, Serviço ou Aquisição | Endereço | Nº/Ano | Concedente | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | CPF/ CNPJ | Nome/ Razão Social | Nº/Ano | Data de Início | Prazo | Previsão de conclusão | Nº | Prazo Aditado (dias) | Valor Aditado Acumulado (R$) | Valor reajustado (R$) | Natureza da Despesa | Valor Medido Acumulado (R$) | Valor Pago Acumulado no Período (R$) | Valor Pago Acumulado no Exercício (R$) | Valor Pago Acumulado a Obra ou Serviço (R$) | Etapa | Percentual concluído | Situação (Status) | Data de início da pararalisação | Motivo da paralisação | Responsável pela inexecução temporária | Data prevista para reinício da execução
TP004/2021 | Construção da Nova Unidade Creche Escola Campina do Barreto | Avenida Professor José dos Anjos, S/N, Peixinhos |  |  |  |  | 03.539.154/0001-44 | Multiset Engenharia Ltda. | 1401.1045/2021 | 2021-12-20 | 240 | 2023-09-29 |  | 410 | [7 empty] | Estrutura | 28.56% | Em execução
TP005/2021 | Construção da Nova Sede E.M. do Dom | Rua Coronel Pacheco, nº 115, Varzea |  |  |  |  | 11.674.883/0001-31 | COAN Construtora Eireli EPP | 1401.1010/2022 | 2022-03-11 | 240 | 2023-11-30 |  | 360 | [7 empty] | Instalações | 47.1% | Em execução
TP003/2021 | Construção da Nova Sede Escola Municipal Doutor Antonio Correia | Rua Teofilo Otoni, nº 244, Barro |  |  |  |  | 09.053.050/0001-01 | Andrade Pontes Engenharia e Comércio Ltda | 1401.1046/2021 | 2021-12-20 | 240 | 2023-11-17 |  | 420 | [7 empty] | Estrutura | 35.97% | Em execução
CC003/2020 | Construção da Nova Sede Escola Municipal Abílio Gomes | Rua Jorge Couceiro da Costa Eiras, s/n, Boa Viagem |  |  |  |  | 02.297.922/0001-38 | Kaena Construções Ltda EPP | 1401.1005/2021 | 2021-06-10 | 450 | 2023-11-30 |  | 390 | [7 empty] | Vedações | 60.72% | Em execução
CC005/2022 | Construção da Nova Unidade Creche Escola Aeroclube (Encanta Moça) | Rua Tomé Gibson, Trecho da Rua 03, Quadra C1, Setor 1, Parque Metropolitano Aeroclube, Pina |  |  |  |  | 09.053.050/0001-01 | Andrade Pontes Engenharia e Comércio Ltda | 1401.1065/2022 | 2022-12-27 | 300 | 2023-12-30 |  | 0 | [7 empty] | Fundação | 5% | Em execução
TP002/2022 | Construção da Nova Unidade Creche Dona Beró (Ilha de Deus) | Rua São José, s/n, Ilha de Deus, Imbiribeira |  |  |  |  | 23.187.835/0001-06 | Same Construtora Ltda | 1401.1069/2022 | 2022-12-30 | 240 | 2023-08-27 |  | 0 | [7 empty] | Vedações | 44.22% | Em execução
TP003/2022 | Construção da Nova Unidade Creche Córrego do Deodato | Rua Córrego do Deodato, n° 687, Água Fria |  |  |  |  | 23.187.835/0001-06 | Same Construtora Ltda | 1401.1067/2022 | 2023-01-16 | 240 | 2023-09-18 |  | 0 | [7 empty] | Vedações | 33.8% | Em execução
CC004/2022 | Construção da Nova Sede Escola Municipal Casa dos Ferroviários | Rua Falcão de Lacerda, nº 287, Tejipió |  |  |  |  | 07.157.925/0001-90 | WB Construtora Ltda | 1401.1004/2023 | 2023-01-16 | 240 | 2023-09-13 |  | 0 | [7 empty] | Estrutura | 20.89% | Em execução
CC005/2022 | Construção da Nova Unidade Creche Escola CSU Monteiro | Estrada do Arraial, nº 4.882, Casa Forte |  |  |  |  | 05.533.565/0001-58 | Konex Comércio e Serviços Ltda-ME | 1401.1068/2023 | 2023-01-30 | 240 | 2024-01-30 |  | 0 | [7 empty] | Estrutura | 15.69% | Em execução
TP004/2022 | Ampliação Unidade Educacional da Imbiribeira | Rua Paris, n° 96, Imbiribeira |  |  |  |  | 03.539.154/0001-44 | Multiset Engenharia Ltda | 1401.1007/2023 | 2023-02-27 | 120 | 2023-10-30 |  | 0 | [7 empty] | Estrutura | 23.18% | Em execução
TP003/2022 | Construção da Nova Unidade Creche Ilha do Joaneiro | RUA PROF. OTHON PARAÍSO, NÚMERO 486 |  |  |  |  | 17.522.986/0001-62 | JCPL Construção de Edifícios Ltda | 1401.4003/2023 | 2023-03-13 | 240 | 2023-11-08 |  | 0 | [7 empty] | Fundação | 2.455% | Em execução
CC004/2022 | Construção da Nova Unidade Creche Mustardinha | RUA JOANA FRANCISCA DE AZEVEDO, 680 |  |  |  |  | 03.400.040/0001-19 | TOPEC Empreendimentos e Serviços Ltda | 1401.4010/2023 | 2023-03-20 | 240 | 2023-11-15 |  | 0 | [7 empty] | Fundação | 5.228% | Em execução
TP004/2022 | Construção da Nova Sede E.M. Lagoa Encantada | RUA DR. BENIGNO JORDÃO DE VASCONCELOS, NÚMERO 32, COHAB, RECIFE – PE |  |  |  |  | 42.876.135/0001-65 | Cavalcanti, Andrade e Alcantara Construtora Ltda (Arbitrium Engenharia) | 1401.4008/2023 | 2023-04-27 | 240 | 2023-12-23 |  | 0 | [7 empty] | Vedações | 26.22% | Em execução
TP001/2022 | Ampliação Creche Escola - Ana Rosa Falcão de Carvalho | Rua João Lira, s/n, Santo Amaro. |  |  |  |  | 22.134.591/0001-22 | CJAP Construções e Projetos de Arquitetura Ltda | 1401.1005/2023 | 2023-02-13 | 150 | 2023-07-31 |  | 0 | [7 empty] | Instalações | 82.07% | Em execução
TP002/2022 | Ampliação Creche Escola - Alto do Mandú | 2ª Travessa do Siriji, s/n, |  |  |  |  | 41.072.158/0001-54 | Mendes Engenharia Ltda | 1401.1006/2023 | 2023-02-03 | 270 | 2023-10-03 |  | 0 | [7 empty] | Fundação | 8% | Em execução
CC002/2022 | Reforma com requalificação e ampliação de salas de aulas e ambientes de 5 Unidades Escolares de Educação | [5 empty] | 41.072.158/0001-54 | Mendes Engenharia Ltda | 1401.4004/2023 | 2023-03-07 | 300 | 2024-01-01 |  | 0 | [7 empty] | Fundação | 8.4% | Em execução
CC003/2022 | Reforma com requalificação e ampliação de salas de aulas e ambientes de 6 Unidades Escolares de Educação | [5 empty] | 19.314.966/0001-21 | M & W Serviços de Construção e Reforma Ltda - EPP | 1401.4013/2023 | 2023-04-17 | 180 | 2023-10-14 |  | 0 | [7 empty] | Fundação | 6.1% | Em execução
TP001/2023 | Ampliação E.M.T.I. da Mangabeira | Rua Niceias Arcoverde Gusmão, s/n, Mangabeira |  |  |  |  | 00.392.213/0001-06 | Processo Engenharia Ltda | 1401.4012/2023 | 2023-04-28 | 150 | 2023-09-24 |  | 0 | [7 empty] | Estrutura | 11.19% | Em execução
CC001/2022 | Construção das quadras poliesportivas e vestiários da escola municipal General San Martin e Profa. Almerinda Umbelino de Barros | [5 empty] | 11.674.883/0001-31 | COAN Construtora Eireli EPP | 1401.4001/2023 | 2023-05-13 | 180 | 2023-11-09 |  | 0 | [7 empty] | Estrutura | 53% | Em execução
CC001/2022 | Requalificação das quadras da escola municipal Dom Bosco, Monteiro Lobato e Casarão do Barbalho (Lote 2) | [5 empty] | 05.533.565/0001-58 | Konex Comércio e Serviços Ltda-ME | 1401.4002/2023 | 2023-03-13 | 120 | 2023-07-11 |  | 0 | [7 empty] | Fundação | 6% | Em execução
CC001/2022 | Plano de Reforma com Requalificação da SEDUC em 30 Unidades Educacionais - LOTE I | [5 empty] | 00.242.092/0001-16 | Multicon Engenharia Ltda | 1401.1027/2022 | 2022-07-04 | 240 | 2023-08-28 |  | 180 | [7 empty] | Acabamento | 79% | Em execução
TP001/2022 | Serviços de apoio técnico-operacional para o Gerenciamento e Gestão da Informação | [5 empty] | 00.780.851/0001-02 | Gusmão Planejamento e Obras Ltda | 1401.1070/2022 | 2022-12-30 |  | contínuo |  | 0 | [7 empty] | Outros |  | Em execução
CC001/2022 | Plano de Reforma com Requalificação da SEDUC em 30 Unidades Educacionais - LOTE II | [5 empty] | 13.953.116/0001-97 | Max Construções Ltda | 1401.1028/2022 | 2022-07-04 | 360 | 2023-09-30 |  | 0 | [7 empty] | Acabamento | 74% | Em execução
CC002/2022 | Plano de Reforma com Requalificação da SEDUC em 13 Unidades Educacionais | [5 empty] | 11.674.883/0001-31 | Coan Construtora Eireli | 1401.1026/2022 | 2022-07-04 | 360 | 2023-09-30 |  | 0 | [7 empty] | Acabamento | 88% | Em execução
CC007/2022 | Plano de Reforma com Requalificação 2ª Etapa da SEDUC em 12 Unidades Educacionais (RPA 01 e 02) | [5 empty] | 07.157.925/0001-90 | WB Construtora Ltda | 1401.1004/2023 | 2023-01-30 | 360 | 2024-01-25 |  | 0 | [7 empty] | Outros | 14% | Em execução
CC003/2022 | Plano de Reforma com Requalificação 2ª Etapa da SEDUC em 9 Unidades Educacionais | [5 empty] | 41.072.158/0001-54 | Mendes Engenharia Ltda | 1401.1008/2023 | 2023-02-27 | 360 | 2024-02-22 |  | 0 | [7 empty] | Outros | 11% | Em execução
CC006/2022 | Plano de Reforma com Requalificação 2ª Etapa da SEDUC em 9 Unidades Educacionais (RPA 05 e 06) | [5 empty] | 05.533.565/0001-58 | Konex Comércio e Serviços Ltda-ME | 1401.1009/2023 | 2023-03-27 | 360 | 2024-03-21 |  | 0 | [7 empty] | Outros | 11% | Em execução
Formulas:
Previsão de conclusão = [Data de Início]+[Prazo]
Previsão de conclusão = [Data de Início]+[Prazo]+[Prazo Aditado (dias)]