## 2° TRIMESTRE 2023
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SANEAMENTO - SESAN
MAPA DE OBRAS 2023
UNIDADE: |  |  | SECRETARIA DE SANEAMENTO - SESAN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |  |  | 2301
EXERCÍCIO: |  |  | 2023
PERÍODO REFERENCIAL: |  |  | ABRIL a JUNHO (2° TRIMESTRE)
MODALIDADE / N° DA LICITAÇÃO |  | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO |  | CONVÊNIO | [5 empty] | CONTRATADO |  | CONTRATO | [6 empty] | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) |  | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO | VLR DO CONTRATO FINAL
|  |  |  | N°/ANO |  | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) |  | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | N°/ANO |  | DATA DO INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO |  | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
Concorrência nº. 001/2015 - CELLS/SESAN |  | Conclusão da execução de serviços especializados de engenharia consultiva para elaboração de projetos complementares executivos, gerenciamento e fiscalização das ações de implantação de saneamento integrado nas Unidades de Esgotamento - UE´s 41,42 E 43 na cidade do Recife/PE. |  | - |  | - | - | - |  | 11380698000134 | Engeconsult Consultores Técnicos Ltda | 2301062017 |  | 29082017 | 38 Meses | 12836023.57 | - |  | 2023-10-02 | 2686347.22 | 4265206.22 |  | 449035 | 0 | 0 | 0 | 16157738.585 | Em Andamento
Processo Licitatório nº 005/2017 - Concorrência 005/2017 |  | Contratação de Empresa de especializada para executar as ações previstas nos Projetos de Trabalho Técnico Social do PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - SES CORDEIRO, nas Unidades de Esgotamento Sanitário 41B, 42 e 43, tudo em conformidade com as condições estabelecidas no processo licitatório. |  | 0189.700-44/2007 - UE 41B |  | Ministério das Cidades/CEF | 40790000 | 4620000 |  | 11380698000134 | Engeconsult Consultores Técnicos Ltda | 2301062018 |  | 1062018 | 36 Meses | 2883630.65 | 28022022 |  | 28022022 | 720857.03 | 0 |  | 449035 |  | 0 | 0 | 3560386.25 | Concluída | 3604487.68
|  |  |  | 0189.706-09/2007 - UE 42 |  |  | 28700000 | 3230000
|  |  |  | 0189.694-64/2007 - UE 43 |  |  | 21165000 | 2450000
Processo Licitatório nº 003/2020 - Concorrência nº 003/2020 |  | Execução da continuidade das Obras de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Cordeiro - SES CORDEIRO. |  | 0189.700-44/2007 - UE 41B |  | Ministério das Cidades/CEF | 40790000 | 4620000 |  | 49437809000174 | Paulitec Construções Ltda | 2301.01.05.2020 |  | 18092020 | 12 Meses | 57460077.54 | - |  | 4072022 | 10530774.8 | 9865363.22 |  | 449051 | 0 | 0 | 0 | 17869796.87 | Inacabada ( * ) | 62946896.91
|  |  |  | 0189.706-09/2007 - UE 42 |  |  | 28700000 | 3230000
|  |  |  | 0189.694-64/2007 - UE 43 |  |  | 21165000 | 2450000
Processo Licitatório nº 001/2021- Concorrência nº 001/2021 |  | Execução das Obras de Implantação de uma Ponte na Avenida marginal do Rio Beberibe e sobre o Rio Morno, ligando os Bairros de Beberibe e Dois Unidos, na Cidade do Recife/PE. |  | 0346.601-83/2011 - PAC II |  | Ministério das Cidades/CEF | 113550603.0795 | 5976347.5305 |  | 3951168000170 | Construtora Novo Mundo Eireli | 2301.1.004.2021 |  | 19102021 | 08 Meses | 4281062.08 | - |  | 30042023 | 422861.04 | 0 |  | 449051 | 0 | 0 | 0 | 346474.03 | Inacabada ( * )
Processo Licitatório nº 002/2021- Concorrência nº 002/2021 |  | Execução das Estações Elevatórias de Esgotos EE01 e EE02, nas Unidades de Esgotamento U.E 04 e U.E 19 do Sistema de Esgotamento da Bacia do Beberibe, localizada nos bairros de Dois Unidos e Porto da Madeira, na Cidade do Recife/PE. |  | 0346.601-83/2011 - PAC II |  | Ministério das Cidades/CEF | 113550603.0795 | 5976347.5305 |  | 35541010000119 | Flamac Incorporação e Construções Ltda | 2301.1.006.2021 |  | 3012022 | 08 Meses | 12187842.68 | - |  | 2023-08-22 | 1592792.25 | 0 |  | 449051 | 3310865.44 | 2857609.32 | 4709724.36 | 11853437.59 | Em Andamento
Processo Licitatório nº 001/2022 - Concorrência nº 001/2022 - CELSS II/SESAN |  | Elaboração de Projetos Executivos de Saneamento Integrado (PSI) das Comunidades de Interesse Social - CIS do Município do Recife. |  | - |  | - | - | - |  | 11.380.698/0001-34 / 12.285.441/0001-66 | Consórcio Engeconsult Consultores Técnicos Ltda. / TPF Engenharia Ltda. | 2301.1005/2022 |  | 2022-06-02 | 15 Meses | 20508920.07 | - |  | - | 0 | 0 |  | 4.4.90.35 | 615622.14 | 615622.14 | 615622.14 | 1248378.18 | Em Andamento
Processo Licitatório nº 004/2022 - Concorrência nº 004/2022 - CELSS/SESAN |  | Execução da Rede Coletora do SES Beberibe - Sistema de Saneamento Integrado de Esgotamento Sanitário dos bairros de Dois Unidos, Linha do Tiro, Beberibe, Porto da Madeira e Fundão, no Município do Recife. |  | 0520.545-98/2020 - SES Beberibe |  | Ministério das Cidades/CEF | 53274427.44 | 2803917.25 |  | 08.488.802/0001-02 | Rio Una Serviços Gerais Eireli | 2301.1013/2022 |  | 2022-11-29 | 27 Meses | 41233948.26 | - |  | - | 0 | 0 |  | 4.4.90.51 | 2962693.6 | 1749633.84 | 1749633.84 | 1749633.84 | Em Andamento
Processo Licitatório nº 002/2022 - Concorrência nº 002/2022 - CELSS/SESAN |  | Elaboração de Projetos Executivos, Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização das obras de esgotamento sanitário nas Unidades de Esgotamento - Ues 04, 08, 17 e 19, localizadas nos bairros de Beberibe, Porto da Madeira, Fundão, Linha do Tiro e Dois Unidos no município do Recife. |  | 0520.545-98/2020 - SES Beberibe |  | Ministério das Cidades/CEF | 53274427.44 | 2803917.25 |  | 70.073.275/0001-30 | Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda. | 2301.1012/2022 |  | 2022-11-21 | 27 Meses | 2397327.6 | - |  | - | 0 | 0 |  | 4.4.90.35 | 519856.25 | 113391.67 | 113391.67 | 113391.67 | Em Andamento
( * ) Obra em fase preparatória para realização de novo processo licitatório.
| GEORGE MACEDO ASSIS SCAVUZZI DOS SANTOS |  |  |  | PAULO HENRIQUE BARROS BANDEIRA DE MELLO |  |  |  | GIOVANI DE AGUIAR AZEVEDO |  |  |  | ALINE CHAGAS CAVALCANTE |  |  |  |  | FELIPE PEQUENO DE SOUZA SALGADO |  |  |  | WELBERT FIGUEIREDO DE FREITAS
| Secretário Executivo de Saneamento |  |  |  | Gerente Geral de Projetos e Obras |  |  |  | Gerente de Projetos e Obras |  |  |  | Gestora da Unidade de Projetos Urbanísticos |  |  |  |  | Gerente de Desenvolvimento Social |  |  |  | Gestor da Unidade de Execução Orçamentária e Financeira
| CPF: 846.650.684-53 |  |  |  | CPF: 089.597.934 |  |  |  | CPF: 009.239.304-77 |  |  |  | CPF: 055.060.374-30 |  |  |  |  | CPF: 040.762.154-78 |  |  |  | CPF: 111.761.824-20
| Ordenador de Despesa |  |  |  | Ordenador de Despesa |  |  |  | Ordenador de Despesa |  |  |  | Ordenadora de Despesa |  |  |  |  | Ordenador de Despesa |  |  |  | Responsável pelo preenchimento
Note on BO16: Resolução TC n° 8, de 09 de Julho de 2014 LEMBRETE: Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar).
Note on BS16: Resolução TC n° 8, de 09 de Julho de 2014 LEMBRETE: Valor pago acumulado no período = Valor pago acumulado no trimestre.