## planilha A
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS
UNIDADE: | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE |  |  |  | RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: |  |  | GABRIEL PEREIRA MAGALHÃES DE NOVAES SANTOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | SEPLAGTD |  |  |  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: |  |  | GABRIEL PEREIRA MAGALHÃES DE NOVAES SANTOS
EXERCÍCIO: | 2022 |  |  |  | ORDENADOR DE DESPESA |  |  | GABRIEL PEREIRA MAGALHÃES DE NOVAES SANTOS
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO 2022 A DEZEMBRO 2022
Dados da Licitação |  |  | Dados do Convênio (se realizado) |  |  |  | Dados do Prestador/Fornecedor |  | Dados do Contrato |  |  |  | Dados do Aditivo (quando realizado) |  |  |  | Execução |  |  |  |  | Atualiazação |  |  | Dados da paralisação (se a situação for "paralisada")
Nº da licitação | Identificação da Obra, Serviço ou Aquisição | Endereço | Nº/Ano | Concedente | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | CPF/ CNPJ | Nome/ Razão Social | Nº/Ano | Data de Início | Prazo | Previsão de conclusão | Nº | Prazo Aditado | Valor Aditado Acumulado (R$) | Valor reajustado (R$) | Natureza da Despesa | Valor Medido Acumulado (R$) | Valor Pago Acumulado no Período (R$) | Valor Pago Acumulado no Exercício (R$) | Valor Pago Acumulado a Obra ou Serviço (R$) | Etapa | Percentual concluído | Situação (Status) | Data de início da pararalisação | Motivo da paralisação | Responsável pela inexecução temporária | Data prevista para reinício da execução
DISPENSA 03/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 25.000 (VINTE CINCO MIL) LITROS DE ÁGUA DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMA ÇÃO DIGITAL. | AV. CAIS DO PAOLO, 925 |  |  |  |  | 12.754.237/0001-47 | ABTEC ENGENHARIA LTDA | 24/2022 | 2022-08-09 | 4 MESES | 2022-12-07 |  |  |  |  | 4.4.90.51 | 57000 | 57000 | 57000 | 631656.88 | Fundação |  | Concluída
Formulas:
Previsão de conclusão = [Data de Início]+(4*30)
Note on Z8: SEPLAGTD: Informamos que não há obras paralisadas.